ДОГОВОР № _____

г. __________________     		                                                     «___»____________20__ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

# I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

  - «Акт о выполненных Работах» - документ, составленный по форме приложения 2 к настоящему Договору, фиксирующий объем, выполненных Подрядчиком Работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1). Подписание данного Акта подтверждает выполнение Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором согласно Календарному графику выполнения Работ и стоимости (приложение 1) исключительно для проведения расчетов по настоящему Договору и не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ Заказчиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

  - «Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по разработке Рабочей документации, указанных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (Приложение 1). Акт составляется Подрядчиком и оформляется по форме приложения  3 к настоящему  Договору. В случае если в результате выполнения Работ Подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности, то подписание данного Акта свидетельствует о том, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения соответствующих Работ, переданы Заказчику.

  - «Акт о приемке выполненных Работ и передаче прав» - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации по Договору в полном объёме, который после завершения выполнения всех работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации составляется Подрядчиком по форме приложения 4 к настоящему Договору, при условии получения Подрядчиком и передачи Заказчику заключений Организации по проведению государственной экспертизы, утверждённых в установленном порядке, о соответствии разработанных по Договору Результатов выполненных Работ по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительные заключения).

Подписание данного акта Сторонами свидетельствует о приёмке Заказчиком Результатов выполненных Работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации и исключительных прав на Результаты выполненных Работ по разработке Проектной документации в полном объёме.

1.4. Акт сверки расчетов - документ о ежеквартальной сверке расчетов между Сторонами по настоящему Договору.

1.5. Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ.

1.6. Иск - способ защиты нарушенного права; требование, выдвигаемое, предъявляемое истцом к ответчику в судебном или арбитражном порядке, основанное на условиях заключённого между ними договора или на праве истца, вытекающего из закона.

1.7. Нормативные акты в области проектирования и строительства - действующие нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, Строительные нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, включая ведомственные нормы и правила Организаций по проведению государственной экспертизы  проектной документации в установленном порядке, локальные акты Заказчика.

1.8. Объект - (указать наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу)

Примечание: (Наименование Объекта должно соответствовать наименованию  в Задании на проектирование (Техническом задании) на разработку проектной документации).

1.9. Организация по проведению государственной экспертизы - уполномоченные на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, в установленном порядке, органы исполнительной власти РФ, подведомственные указанным органам государственные учреждения, государственное учреждение, подведомственное Министерству регионального развития Российской Федерации.

1.10. Календарный график выполнения Работ и стоимости - документ, являющийся приложением 1 к настоящему Договору, устанавливающий промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ, а также их стоимость.

1.11. Проектная документация - документация, состоящая из текстовой и графической частей, выполненная в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства в объеме, достаточном для проведения государственной экспертизы и осуществления строительства, содержащая описание принятых архитектурных, инженерно-технических, функционально-технологических, конструктивных и иных решений в отношении объекта капитального строительства и/или реконструкции, пояснения, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения, ссылки на нормативные акты в области проектирования и строительства, используемые при подготовке такой документации, а также документация в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, отражающая принятые решения.

- 1.12. Рабочая документация - документация, состоящая из документов в текстовой и графической форме - рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, сметной документации, выполняемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации на Объект. Объём, состав и содержание рабочей документации определяется Заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации и Задании на проектирование (Техническом задании) на разработку Рабочей документации.

- 1.13. Работы - комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.14. Результат(ы) инженерных изысканий - документ, разработанный в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство и(или) реконструкцию Объекта, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий на Объекте в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий территории Объекта, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории применительно к Объекту при осуществлении строительства и(или) реконструкции Объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строительства и(или) реконструкции Объекта на другие объекты капитального строительства.

- 1.15. Результат(ы) выполненных Работ - Проектная документация и(или) Результат инженерных изысканий, получившие положительные заключения Организаций по проведению государственных экспертиз о соответствии требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, и(или) Рабочая документация.

Проектная и Рабочая документация разрабатывается и(или) инженерные изыскания выполняются Подрядчиком в полном объеме в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства, исходя из условий достаточности. Под условием достаточности понимается уровень и объем детализации Результатов выполненных Работ, соответствующий требованиям нормативов, определяющих объем и полноту документации, удовлетворяющий Специализированные организации и Организацию по проведению государственной экспертизы.

1.16. Специализированные организации - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства.

1.17. Субподрядчик - юридическое лицо, привлекаемое Подрядчиком для выполнения Работ в рамках настоящего Договора, в порядке, предусмотренном Договором.

1.18. Задание на проектирование (Техническое задание) - документ(ы), содержащий перечень требований, условий, целей, задач к выполнению инженерных изысканий и(или) разработке Проектной и(или) Рабочей документации.

1.19. Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение всех своих обязательств по Договору.

- Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по:

- инженерным изысканиям;

- разработке Проектной документации;

- разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет).

Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1) и Задании на проектирование (Техническом задании).

2.2. Результат выполненных Работ по настоящему Договору или его часть должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику на материальных носителях, а именно, в 
6 (шести) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на оптических носителях: CD-R, CD-RW или DVD-R, DVD-RW (графическая часть в формате AutoCAD). Электронная версия должна соответствовать ведомости основного комплекта Результата выполненных Работ и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименование файлов томов, сшивов чертежей, должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

3.Срок выполнения Работ по Договору

3.1. Срок выполнения Работ по Договору:

начало выполнения Работ              «__________» ____________ 201__ г.

окончание выполнения Работ       «__________» ____________ 201__ г.

Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1).

3.2. Работа по инженерным изысканиям завершается получением Результата инженерных изысканий (созданием соответствующего комплекта документов), в отношении которого получено положительное заключение Организации по проведению государственной экспертизы и который утвержден Заказчиком, а также принят по Акту о приемке выполненных Работ и передаче прав.

3.3. Работа по разработке Проектной документации завершается созданием Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Организации по проведению государственной экспертизы, утвержденной Заказчиком, а также принятой по Акту о приемке выполненных Работ и передаче прав.

3.4. Работа по разработке Рабочей документации завершается созданием Рабочей документации (включая локальные сметы) в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, утвержденные Заказчиком, а также принятые по Актам сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.

3.5. Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме.

3.6. Моментом перехода от Подрядчика к Заказчику исключительного права на Результаты выполненных Работ являются соответствующие даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных Работ и передаче прав, Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, а в случае досрочного расторжения настоящего Договора - дата расторжения Договора.

Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации от Подрядчика к Заказчику является дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ и передаче прав.

Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по разработке Рабочей документации от Подрядчика к Заказчику является дата подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.

4. Цена Договора

4.1.Цена Договора, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору), является предельной и составляет ____________(______) рублей, кроме того НДС в размере _____________ (_____________) рублей, а всего с учетом НДС составляет __________(_________________________) рублей.

В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору,  в том числе: вознаграждение Подрядчика за отчуждение исключительных прав на результат Работ  в случае их возникновения, оплата счетов Специализированных организаций и счетов Организаций по проведению государственной экспертизы.

Стоимость отдельных работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1).

4.2. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, влекущих за собой  превышение цены Договора более чем на 10% по сравнению с ценой, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость превышения цены.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком  письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о превышении указанной в настоящем Договоре цены Работ по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ или изменения стоимости Работ, обязан выполнить Договор в пределах цены, определенной в настоящем Договоре, а также с соблюдением сроков Работ, указанных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1).

В случае согласия Заказчика на превышение цены Договора Стороны составляют об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4.3. Фактическая стоимость Работ определяется Сторонами на основании смет на проектные и изыскательские работы, согласованных Заказчиком, составленных Подрядчиком в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (далее - МДС 81 - 35.2004), по Справочникам базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендуемых  Министерством регионального развития Российской Федерации для проектно-изыскательских работ и подтверждается Актами о выполненных работах, Актами сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и Актами о приемке выполненных Работ и передаче прав.

Сметная документация на проектные и изыскательские работы должна соответствовать образцам: 1пс, 2п, 3п к Приложению № 2 к МДС 81-35.2004.

4.4. После получения положительного заключения Организации по проведению экспертизы по сметной части Проектной документации Подрядчик  в течение 30 дней с даты получения соответствующего положительного заключения обязан провести анализ объемов и базисной стоимости выполненных Работ  на предмет их соответствия Проектной документации, получившей положительное заключение, и заключенному Договору. По результатам данного анализа Подрядчик обязан:

- при необходимости откорректировать объектные и локальные сметы. Базисная стоимость Работ в объектных (локальных) сметах не должна превышать стоимость Работ в базисных ценах в целом по сводному сметному расчету в составе Проектной документации, получившей положительное заключение Организации по проведению экспертизы;

- при необходимости откорректировать все приложения к Договору и  подписать соответствующее дополнительное соглашение.

4.5. Предел цены Договора, указанный в пункте 4.1  Договора,  может быть изменен только по решению Заказчика, принятому по итогам проведения экспертизы Проектной документации (после получения положительного заключения). При принятии Заказчиком соответствующего решения об изменении предела цены Договора, в том числе решения о перераспределении предела цены по строкам Календарного графика выполнения Работ и стоимости (приложение 1) Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.

4.6. В цену Договора не включается резерв средств на непредвиденные расходы.

4.7. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора

Cтатья 5. Порядок и условия платежей

- 5.1.Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы, на основании подписанных Актов о приемке выполненных Работ и передаче прав Заказчику в течение 90 дней с даты подписания Актов о приемке выполненных Работ и передаче прав, а также получения положительного заключения экспертизы проектной документации.

- II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6. Обязательства Подрядчика

6.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

6.1.1. В течение _____ календарных дней* после подписания настоящего договора с приложением Задания на проектирование (Технического задания) разработать программу инженерных изысканий и сметы на выполнение проектно-изыскательских работ.

*Примечание: Сроки следует устанавливать с учетом сроков выполнения работ, определенных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1).

Если для получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации потребуется ее изменение и (или) доработка, соответственно, сметы на выполнение проектно-изыскательских работ подлежат корректировке и повторному согласованию с Заказчиком.

Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1),Заданием на проектирование (Техническим заданием) и иной полученной от Заказчика документации, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и сдать Результат выполненных Работ Заказчику.

6.1.3. Выполнить Проектную и Рабочую документацию в метрической системе на русском языке либо с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, а всех размеров и параметров в метрическую систему.

6.1.4. Самостоятельно провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект.

6.1.5. До сдачи Заказчику соответствующего Результата выполненных Работ самостоятельно согласовать со Специализированными организациями Результаты выполненных Работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также настоящим Договором. В случае использования для подготовки Результата инженерных изысканий на Объекте фондовых материалов или материалов давности более допустимого срока, передать вместе с Техническим отчетом акт рекогносцировки.

6.1.6. В соответствии с Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1) представить в Организацию по проведению государственной экспертизы соответствующий Результат выполненных Работ и иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы инженерных изысканий и Проектной документации в объеме и количестве, установленном требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и передать Заказчику документ, свидетельствующий о приемке Организацией по проведению государственной экспертизы Результатов выполненных Работ и иных документов.

Для исполнения указанных в настоящем пункте обязательств, Заказчик предоставляет Подрядчику право на заключение (изменение, исполнение, расторжение) от имени Подрядчика договора на проведение государственной экспертизы с правом осуществлять по этому договору все необходимые платежи.

6.1.7. Совершать все необходимые действия и участвовать в защите проектных решений при проведении государственной экспертизы Результатов инженерных изысканий и Проектной документации и согласовании со Специализированными организациями Результатов выполненных Работ, устранять полученные замечания.

Если в ходе проведения государственной экспертизы будет получено заключение Организации по проведению государственной экспертизы о несоответствии разработанного по Договору Результата выполненных Работ, требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение), Подрядчик исправляет или заново выполняет  проектные работы и осуществляет повторную государственную экспертизу.

Выполнение повторных экспертиз осуществляется от имени Подрядчика и за его счет.

6.1.8. Не продавать и/или не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

6.1.9. Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением настоящего Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.

6.1.10. Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению государственной экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и(или) нормативными актами в области проектирования и строительства, и(или) договором на осуществление государственной экспертизы Результатов выполненных Работ предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами сроков.

Подрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению государственной экспертизы, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате выполненных Работ.

6.1.11. Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.12.После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения Работ.

6.1.13. Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за строительством и(или) реконструкцией Объекта по отдельному договору.

6.1.14. Письменно согласовывать с Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

6.1.15. Представить Заказчику спецификации (опросные листы и т.д.) на оборудование __________________(указать вид оборудования) в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6.1.16. До окончания выполнения Работ по настоящему Договору оперативно информировать заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результата выполненных Работ.

6.1.17. В период выполнения Работ по настоящему Договору предварительно согласовывать с Заказчиком технические решения, явно не указанные в Задании на проектирование (Техническом задании), если существуют равнооптимальные аналоги.

6.2. Подрядчик имеет право:

6.2.1. Привлекать субподрядчиков для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, при условии письменного согласования субподрядчиков с Заказчиком и предоставления соответствующих свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом Подрядчик несет ответственность за деятельность субподрядчиков при выполнении Работ по настоящему Договору.

6.2.2. Письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по настоящему Договору.

6.3. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование (Техническое задание) и(или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не являются существенными (не превышают 10% (десять процентов) от Цены настоящего Договора).

6.4.Подрядчик не вправе без письменного указания Заказчика вносить изменения в Проектную и Рабочую документацию на всех этапах выполнения Работ по настоящему Договору.

6.5. При внесении в Рабочую документацию в процессе ее разработки изменений, приводящих к изменению утвержденной общей стоимости строительства более чем на 10% (десять процентов) и/или меняющих характер и содержание строительных работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, осуществляется переутверждение Проектной документации по Объекту (пункт 4.1 МДС 11-18.2005).

Обязанность повторного получения положительного заключения в организациях по проведению государственной экспертизы возлагается на Подрядчика. При этом проведение повторной государственной экспертизы осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.6. Подрядчик обязан представлять в адрес Заказчика Информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Подрядчика (далее Информация о собственниках Подрядчика). Информация представляется по форме, указанной в Приложении 10 «Информация о собственниках Подрядчика» к Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления  факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

6.7. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора

7. Обязательства Заказчика

7.1. По настоящему Договору Заказчик обязуется:

7.1.1. При подписании настоящего договора передать Заказчику Задание на проектирование, являющееся приложением к настоящему договору.

7.1.2. Выполнять согласования предлагаемых Подрядчиком в ходе выполнения Работ по настоящему Договору технических решений после получения соответствующего запроса от Подрядчика, либо предоставлять Подрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем он должен его уведомить в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.

7.1.3. Согласовать Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика о намерении заключить договоры с субподрядчиками, заключение договоров с указанными субподрядчиками или дать отказ.

7.1.4. При отсутствии замечаний к Результатам выполненных Работ подписывать со своей стороны Акты о выполненных Работах, Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, Акты о приемке выполненных Работ и передаче прав в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после их получения и один экземпляр соответствующего Акта возвращать Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего акта.

Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2. Заказчик имеет право:

7.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.

7.2.2. Привлечь Подрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

7.2.3. Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ по Договору.

7.2.4. При отказе Подрядчика исправить Работы, выполненные ненадлежащим образом либо неполучении Заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного Договором, Заказчик вправе:

7.2.4.1. Заключить договор подряда с другим подрядчиком для устранения недостатков в Работах, при этом расходы Заказчика на устранение недостатков в Работах другим подрядчиком относятся за счет Подрядчика, допустившего недостатки в Работе, путем удержания их из причитающейся Подрядчику по Договору суммы. При этом Подрядчик обязан без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и(или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.

7.2.4.2. Удержать стоимость Работ, выполненных Подрядчиком ненадлежащим образом из сумм, подлежащих к оплате Подрядчику.

7.2.5. Участвовать в проведении согласований Результатов выполненных Работ в Специализированных организациях и/или в защите проектных решений при проведении государственной экспертизы инженерных изысканий, Проектной документации.

7.2.6. Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору путем направления письменного уведомления  Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

8. Порядок выполнения и приемка работ по инженерным изысканиям

8.1. Инженерные изыскания выполняются в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1). Подрядчик вправе досрочно выполнить инженерные изыскания, в этом случае Заказчик обязан принять и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

8.2. Инженерные изыскания выполняются в соответствии с исходными данными Заказчика (п. 7.1.1 настоящего Договора), Заданием на проектирование (Техническим заданием), полученным Подрядчиком от Заказчика, требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими  на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

Для выполнения инженерных изысканий Подрядчик на основе Задания на проектирование (Технического задания) разрабатывает программу инженерных изысканий, устанавливающую необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения.

8.3. Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование (Техническое задание) в письменном виде на любом этапе выполнения инженерных изысканий.

8.4. Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Результаты инженерных изысканий в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

8.5. После согласования со Специализированными организациями (в случае если согласование со Специализированными организациями установлено требованиями Заказчика или нормативными актами в области проектирования и строительства) Результаты инженерных изысканий направляются Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта о выполненных Работах.

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Результатам инженерных изысканий подписывает со своей стороны Акт о выполненных Работах и один его экземпляр возвращает Подрядчику.

При наличии у Заказчика замечаний к Результатам инженерных изысканий он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4. настоящего Договора.

8.6. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о выполненных Работах (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененный и (или) доработанный Результат инженерных изысканий Заказчику.

При отказе либо уклонении Подрядчика от выполнения доработок Результата инженерных изысканий Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами в области проектирования и строительства, свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику.

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно настоящего пункта. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.

Подписание Заказчиком Акта о выполненных Работах означает возможность направления Подрядчиком Результата инженерных изысканий в Организацию по проведению государственной экспертизы.

Обязательства Подрядчика по выполнению инженерных изысканий считаются исполненными после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ и передаче прав.

Заказчик подписывает указанный в настоящем пункте Акт после получения положительного заключения Организации по проведению государственной экспертизы в отношении Результатов инженерных изысканий.

Результаты инженерных изысканий, выполненных по Договору, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты инженерных изысканий без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким - либо образом использовать результаты инженерных изысканий, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

9. Порядок выполнения и  приемка Проектной документации

9.1. Заказчик по мере готовности передает Подрядчику по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, документацию, необходимую для разработки Проектной документации.

Примечание: указывается перечень передаваемой документации, исходных данных.

9.2. В течение _________ календарных дней* после получения от Заказчика утвержденного Задания на проектирование (Технического задания) Подрядчик выполняет расчеты стоимости изготовления Проектной документации, путем разработки соответствующих смет. Результат расчетов (сметы на выполнение проектных работ) направляется Подрядчиком на согласование Заказчику.

*Примечание: Сроки следует устанавливать с учетом сроков выполнения работ, определенных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1).

9.3. Разработка Проектной документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1). Подрядчик вправе досрочно разработать Проектную документацию, в этом случае Заказчик обязан принять и оплатить ее в соответствии с условиями Договора.

9.4. Проектная документация разрабатывается в соответствии документацией, переданной Заказчиком (п.7.1.1 настоящего Договора), Заданием на проектирование (Техническим заданием), полученным Подрядчиком от Заказчика, требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

9.5. Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование (Техническое задание) в письменном виде на любом этапе выполнения Работ по настоящему Договору.

9.6. Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Проектную документацию в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

9.7. После согласования со Специализированными организациями Проектная документация направляется Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта о выполненных Работах.

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Проектной документации подписывает со своей стороны Акт о выполненных Работах и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Проектной документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора.

9.8. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о выполненных Работах (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Проектную документацию Заказчику.

При отказе либо уклонении Подрядчика от выполнения доработок Проектной документации Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами в области проектирования и строительства, свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства,  выданное саморегулируемой организацией. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику.

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно настоящего пункта Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.

Подписание Заказчиком Акта о выполненных Работах означает возможность направления Подрядчиком Проектной документации в Организацию по проведению государственной экспертизы.

Обязательства Подрядчика по разработке Проектной документации считаются исполненными после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ и передаче прав.

Заказчик подписывает указанный в настоящем пункте Акт после получения положительного заключения Организации по проведению государственной экспертизы по Проектной документации.

Проектная документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Проектной документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким - либо образом использовать Проектную документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

10. Порядок выполнения и приемка Рабочей документации

10.1. Разработка Рабочей документации (в том числе локальных смет на создание Объекта) осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1).

10.2. Рабочая документация разрабатывается в соответствии с решениями, принятыми в Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, документацией, переданной Заказчиком (п. 7.1.1 настоящего  Договора), Заданием на проектирование (Техническим заданием), полученным Подрядчиком от Заказчика, требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации,

10.3. Дата подписания Заказчиком Акта о выполненных Работах в отношении Проектной документации в случае согласия Заказчика может являться датой начала разработки Рабочей документации.

10.4. Если для получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации потребуется ее изменение и (или) доработка, соответственно, Рабочая документация подлежит корректировке согласно Проектной документацией, в отношении которой получено положительное заключение. Корректировка Рабочей документации производится Подрядчиком без требований дополнительной оплаты от Заказчика.

10.5. Рабочая документация направляется Подрядчиком Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов  выполненных Работ.

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Рабочей документации, при наличии положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации и при соответствии Рабочей документации Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и один его экземпляр возвращает Подрядчику.

При наличии у Заказчика замечаний к Рабочей документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного акта в сроки, указанные в п. 7.1.4. настоящего Договора.

10.6. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Рабочую документацию Заказчику.

При отказе либо уклонении Подрядчика от выполнения доработок Рабочей  документации Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами в области проектирования и строительства, свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства,  выданное саморегулируемой организацией. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику.

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно настоящему пункту Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.

Обязательства Подрядчика по разработке Рабочей документации считаются исполненными после утверждения Рабочей документации техническим надзором Заказчика, либо иным уполномоченным Заказчиком лицом и подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.

Рабочая документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Рабочей документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким - либо образом использовать Рабочую документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

# IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11. Ответственность

11.1.Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

- за нарушение сроков расчетов выполненные работы, в отношении которых оформлены «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа, начиная с 31 дня после получения счета, выставленного после подписания Заказчиком соответствующих «Акта о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат»;

- за необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ  пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ за каждые 10 дней просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора. Данный пункт не применяется в случае, если в процессе приемки были выявлены недостатки выполненных работ.

Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.

11.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств, уплачивает Заказчику:

    - За нарушение сроков окончания Работ по Договору, в том числе по причине некачественного выполнения Работ - пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки.

    - За нарушение промежуточных сроков выполнения Работ (в том числе по причине некачественного выполнения Работ), предусмотренных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1) - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

    - За нарушение срока представления в Организацию по проведению экспертизы согласованных Заказчиком Результатов выполненных Работ и иных документов, необходимых для проведения государственной экспертизы Проектной документации (п. 6.1.6 настоящего Договора) - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

    - За нарушение срока, предусмотренного Договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

    - В случае заключения  Подрядчиком договоров с субподрядчиками без письменного согласования их с Заказчиком - штраф в размере, равном стоимости работ/услуг субподрядчиков по таким договорам.

    - За непредоставление либо несвоевременное предоставление/ переоформление Подрядчиком банковских гарантий, предусмотренных Договором - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

    - За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки, - пени в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) цены Договора за каждый день просрочки предоставления соответствующей отчетности до фактического исполнения данного обязательства;

    - За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта) - пени в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) цены Договора за каждый день просрочки представления каждого документа (копии документа), до фактического исполнения данного обязательства;

11.3. В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 6.1.4-6.1.7 настоящего Договора, он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 (двадцати)% от Цены Договора, что составляет ___________(______________) рублей, в т.ч. НДС____%, что составляет ________________ рублей.

11.4. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей претензии.

11.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

Сторонами согласовано, что в случае нарушения Субподрядчиком  договорных обязательств Подрядчик вправе уменьшить  любые суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, на суммы рассчитанных в соответствии с условиями Договора неустоек и/или убытков.

11.6. По настоящему Договору возмещение убытков Заказчиком производится только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба для Заказчика по настоящему Договору, не может превышать 10 (десяти) % от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям настоящего Договора неустойки.

11.7. В случае досрочного расторжения Сторонами настоящего Договора Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней осуществить возврат авансовых платежей, перечисленных Заказчиком по настоящему Договору.

11.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счёт - фактуре.

11.9. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчик и Заказчик), понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и Заказчиком.

В случае возникновения у Подрядчика и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Подрядчик и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.10. В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 12.9 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик и Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.10. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, в том числе по этапу, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени при условии незамедлительного уведомления Заказчика о нарушении обязательств. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, для предотвращения дополнительных расходов. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами. В случае, если о нарушении обязательств, влекущем задержку выполнения работ, Подрядчик не уведомил Заказчика незамедлительно, Подрядчик не вправе ссылаться на такое нарушение в обоснование просрочки выполнения работ.

12. Разрешение споров

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительными соглашениями Сторон, становящимися с даты их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы, или их причин, и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. При этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы, указанной в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования.

12.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующей претензии.

12.4. В том случае, если Подрядчик не направит ответ на полученную претензию в адрес Заказчика в срок, установленный п. 12.3 настоящего Договора, Заказчик рассматривает данное событие как отсутствие возражений со стороны Подрядчика и признание Подрядчиком предъявленных претензионных требований, что будет являться основанием для зачета в одностороннем порядке суммы неустойки, предъявленной Заказчиком, в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате, срок исполнения которых наступил (как авансовых, так и платежей, подлежащих перечислению Подрядчику на основании Актов о выполненных Работ, Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, Актов о приемки выполненных Работ и передаче прав) путем уменьшения соответствующих платежей  на сумму неустойки.

Стороны подтверждают, что сумма претензионных требований, удержанная Заказчиком в порядке зачета в случае, установленном настоящим пунктом, не является неосновательным обогащением Заказчика.

12.5. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и недействительности, подлежат рассмотрению в Санкт-Петербургском Третейском суде при Закрытом акционерном обществе «Северо-Западный Юридический Центр». Стороны согласны с назначением Председателем указанного Третейского суда судьи (судей) в количественном и персональном составе. Решение указанного Третейского суда является для Сторон окончательным и оспариванию не подлежат.

# V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13. Изменение, прекращение и расторжение Договора

13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в статье 20 настоящего Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления.

13.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в течение срока действия Договора путем уведомления Подрядчика. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

13.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):

  - задержки Подрядчиком начала или окончания Работ и(или) этапов Работ, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

  - неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения этапов Работ;

  - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

  - аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановления или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращение действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

Договор считается расторгнутым с даты получения указанного уведомления Подрядчиком.

13.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора  по указанным в п. 13.4 настоящего Договора основаниям Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора, в том числе разницы между Ценой Договора и ценой фактически оплаченных Работ, включая погашенную часть аванса.

13.6.	Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения  Договора путем направления  уведомления  Заказчику за  30 (Тридцать) календарных дней  до даты предполагаемого отказа в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика.

13.7. В случае одностороннего отказа Сторон от исполнения настоящего Договора по основаниям, указанным в пп. 13.3, 13.4, 13.6 настоящего Договора Заказчик производит оплату Подрядчику фактически выполненных Работ только после подписания Сторонами Акта выполненных к дате расторжения Договора Работ. Работы, выполненные Подрядчиком после получения или направления им уведомления о расторжении Договора, оплате Заказчиком не подлежат.

13.8. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5 (пятый) день после отправления письма по почте.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс - мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которым понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действия внешних объективных факторов (война, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

14.2. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или её региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

14.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс - мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

14.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс - мажорных обстоятельств.

14.5. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по договору либо его расторжении.

14.6. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно договору до начала действия форс-мажорных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств и ликвидации их последствий.

15. Исключительные права на результат Работ

15.1. Передаваемые Подрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Заказчика использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, Актов о приемке выполненных Работ и передаче прав, а в случае досрочного расторжения Договора - дата расторжения настоящего Договора.

15.2. В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование Результатов выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

15.3. Использование Заказчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.

15.4. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 15.1 настоящего Договора.

# VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16. Конфиденциальность

16.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной,  либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

16.2. Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объёме (и ни в коем случае в превышение такого объёма), напрямую указанном в соответствующем законе.

16.3. Стороны обязуются:

16.3.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.

16.3.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме, так и частично.

16.4. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

16.5. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.

16.6. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

17. Заключительные положения

17.1. Подрядчик подтверждает, что при заключении настоящего договора он получил всю документацию, информацию и иные исходные данные, необходимые для выполнения работ по договору.

Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всей информацией, представленной Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за оценку сложности и стоимости успешного выполнения Работ.

17.2. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора Стороны руководствуются Нормативными актами в области проектирования и строительства, включая нормативные акты, носящие рекомендательный характер.

17.3. Настоящим Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами) о допуске к работам, выданными в установленном законом порядке, для выполнения Работ, что подтверждается следующими документами: ___________________________

17.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия переуступать третьим лицам права по настоящему Договору. В случае нарушения указанного положения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 50% от суммы уступленного права.

17.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.6. Любое уведомление по данному Договору осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по адресу его места нахождения. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.

17.7. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

17.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.9. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

17.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: один для Заказчика, один для Подрядчика, обладающих равной юридической силой.

18. Перечень документов, прилагаемых к Договору

Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора.

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1. | Календарный график выполнения Работ и стоимости. |
| 2. | Форма Акта о выполненных Работах |
| 3. | Форма Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ. |
| 4. | Форма Акта о приемке выполненных Работ и передаче прав. |
| 5. | Задание на проектирование |

19. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК								ПОДРЯДЧИК

МП									МП

Приложение 1

к Договору № _____

от «____»________ 20__г.

Календарный график выполнения Работ и стоимости

| № п/п | Наименование Работ | Дата начала выполнения Работ | Дата окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Стоимость Работ (без НДС___%) | Сумма НДС__% | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Стоимость Работ Подрядчика  по проведению обязательной государственной экспертизы Результатов выполненных Работ по инженерным изысканиям и Проектной документации составляет не более_______________ (__________________) руб., в т.ч. НДС___%, что составляет не более ________________ рублей.

- Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет не более _______________ (__________________) руб., в т.ч. НДС___%, что составляет  не более________________(_________________) рублей.

Подписи Сторон

Заказчик                                                                                                     Подрядчик

МП								                          МП

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 2

к Договору № _____

от «____»________ 20__г.

ФОРМА

АКТ № __________

О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ

Заказчик: ______________________________________________________________________________

Подрядчик____________________________________________________________________________________

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект________________________________________________________________________________________

Договор №________ от «___»__________ 20__ г.

Дата составления Акта «___»__________________20__ г.

По итогам выполнения работ по Договору № ___ от __________ Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по инженерным изысканиям и Проектной документации и Стороны составили настоящий Акт о следующем:

| Наименование Работ | Стоимость Работ | Срок начала выпол-нения Работ | Срок окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Перечень документации, выполненной Подрядчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Замечания Заказчика

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае отсутствия замечаний Заказчика по объему и качеству выполненных Работ, подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Работы выполнены в объеме, предусмотренном условиями Договора и Приложениями к нему.

Настоящим стороны подтверждают зачет аванса в размере ______ от стоимости выполненных Работ по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации, что составляет___ (_____), в том числе НДС 18%___ (____).(указывается в случае уплаты Заказчиком авансового платежа).

Следует к оплате _____ (______) рублей, в том числе НДС 18%_____ (_______).

От Заказчика: ___________________     ______________               ___________________

Должность 	                     подпись 			расшифровка подписи

От Подрядчика: _________________    _______________               ___________________

Должность 		      подпись 	 		расшифровка подписи

Результаты выполнения Работ сдал ________________ ______________ __________________					  Должность                        подпись                  расшифровка подписи

Результаты выполнения Работ принял ________________ _____________ ________________					    Должность                    подпись                   расшифровка подписи

Дата подписания Акта «______»_____________________ 20__г.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 3

к Договору № _____

от «____»_______20___г.

ФОРМА

АКТ № __________

сдачи-приемки Результатов выполненных Работ

Заказчик: _____________________________________________________________

Подрядчик_______________________________________________________________

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект__________________________________________________________________

Договор № ________ от «___»__________ 20__ г.

Дата составления Акта «___»__________________20__ г.

По итогам выполнения работ по Договору № ___ от __________ Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по разработке Рабочей документации  в следующем объеме:

| Наименование Работ | Стоимость Работ | Срок начала выполнения Работ | Срок окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Перечень документации, передаваемой Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Замечания Заказчика

_________________________________________________________________________

В случае отсутствия замечаний Заказчика по объему и качеству выполненных Работ по разработке Рабочей документации иподписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Работы по разработке Рабочей документации, указанные в настоящем Акте выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме.

Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на указанный в настоящем Акте Результат выполненных Работ, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с разделом 16 Договора в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет  ________________ (_____________) рублей, включая НДС___% - ________ (___________________________).

Настоящим стороны подтверждают зачет аванса в размере ______ от стоимости выполненных Работ, что составляет___(_____), в том числе НДС 18%___(____) (указывается в случае уплаты Заказчиком авансового платежа).

Следует к оплате ______ от Цены Договора, что составляет _____ (______), в том числе НДС 18%_____ (_______).

От Заказчика: ___________________     _______________               ________________

Должность 	                                               подпись 		расшифровка подписи

От Подрядчика:  ________________    __________               __________________

Должность 		      подпись 	 	расшифровка  подписи

Результаты выполнения Работ сдал __________ ______________ _______________						                              Должность                      подпись              расшифровка  подписи

Результаты выполнения Работ принял __________ _________  _______________							                 Должность         подпись	      расшифровка  подписи

Дата подписания  Акта «______»_____________________ 20______ г.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 4

к Договору №_____

от «____»________ 20____г.

ФОРМА

АКТ

о приемке выполненных Работ и передаче прав

по Договору № ____ от «___»__________ 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заказчик: _________________________________________________________,

Подрядчик_____________________________________________________________

Указывается  фирменное  наименование, место нахождения

составили настоящий Акт о приемке выполненных Работ и передаче прав по Договору №____ «___»_____________200_г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Подрядчик в соответствии с условиями Договора разработал _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать конкретный перечень документации разработанной по Договору и передаваемой Заказчику)

для строительства и/или реконструкции Объекта, расположенного по адресу: ___________________________________ (указать месторасположение Объекта) (далее по тексту Результат выполненных Работ).

2. Подрядчик в соответствии с условиями Договора согласовал в ______________

_______________________________ Результат выполненных Работ, указанный в п. 1 настоящего Акта в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства и передает Заказчику заключение о соответствии (положительное заключение) ______________________________________ (указываются точные реквизиты полученного заключения, кем и когда утверждено данное заключение).

3. Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на Результат выполненных Работ в полном объеме, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ  в соответствии с разделом 16 Договора, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

4. Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет  ________________ (_____________) рублей, включая НДС___% - ________ (___________________________).

5. Зачет платежа в размере______ от Цены Договора за выполненные Работы составляет _____(___), в том числе НДС 18%___(_______)

6. Следует к оплате ______ от Цены Договора, что составляет _____ (______), в том числе НДС 18%_____ (_______).

От Заказчика                                                                                    От Подрядчика

М.П.						         		              М.П.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |